## 問題課題一覧
質問内容 | [5 empty] | 回答当
ID | 問題区分 | 質問日 | 質問元 | 内容 | 緊急度 | 期限 | 実施担当者 | 実施結果 | ステータス
001 | 問題課題 | 2018-06-30 | FT | 利用される決済方法は以下の2つで良いでしょうか ・口座振替 ・振込（ヴァーチャル口座） | 高 | 2018-07-03 | DH様 | 現状は、クレジットカードはやらないという認識合わせができたため、口座振替、ヴァーチャル口座の2つで対応する。 | 完了
002 | 問題課題 | 2018-06-30 | FT | ヴァーチャル口座のデータ授受について、毎月第1営業日に受領する予定ですが、問題ないでしょうか。 | 高 | 2018-07-03 | DH様 | ヴァーチャル口座のデータ授受については、前月末に受領で決まった。 | 完了
003 | 問題課題 | 2018-06-30 | FT | データ授受に対して、ヴァーチャル口座対象者は、全ユーザを貰う予定ですが、その認識で問題ないでしょうか。 | 高 | 2018-07-03 | DH様 | ヴァーチャル口座の使いまわせを検討したが、難しそうなため、開始時は全ての顧客に対して割り振り、口座振替でも設定したままとする。 解約後の剥奪タイミングは正確には確定していないが、半年～1年程度寝かせ、再利用を行う。 | 完了 | 発生
004 | 問題課題 | 2018-06-30 | FT | データ授受時に、その顧客が口座振替だった場合の処理はどうするか。 ・後勝ちとして、ヴァーチャル口座として登録する？ | 高 |  |  |  | 対処中 | 対処中
005 | 問題課題 | 2018-07-03 | FT | データ連携は、月2回を想定 16日以降の翌営業日、第一営業日で問題ないか？ | 中 | 2018-07-03 | DH様 | 経理側からの要望もあり月2回は難しい。25日を支払期日とし、26、27日に確認作業を行う | 完了 | 確認済
006 | 問題課題 | 2018-07-03 | DH様 | 月額請求で、基本は1年間一定なのだが、一部、途中で金額が変更になるものが存在する。 例えば、半年間は10,000円、残り半年は9,000円など。 そのため、金額変更タイミングの日付を設定できないか。 | 中 | 2018-07-18 | FT | 開発が必要だと思われる。 | 発生 | 完了
007 | 問題課題 | 2018-07-03 | FT | 会員サイトは利用されますでしょうか。 | 中 | 2018-07-03 | DH様 | 利用しません。 | 完了 | 対処無
008 | 問題課題 | 2018-07-03 | DH様 | 再請求についてはどのような流れで行うのか。 | 高 | 2018-07-31 | FT | 開発が必要だと思われる。 | 発生 | 継続注視
009 | 問題課題 | 2018-07-03 | FT | 9月15日請求開始のターゲットは、コラボだけに限らないが、「月額」のものだけで、通称「単月」と呼ばれるものは対象外で問題ないか。 | 高 | 2018-07-03 | DH様 | 問題ありません。 | 完了
010 | 問題課題 | 2018-07-03 | DH様 | 顧客データフォーマット、請求データフォーマット、独自請求フォーマットをください。 | 高 | 2018-07-05 | FT | 木村からご提供させていただきます。ヴァーチャル口座情報については、「ヴァーチャル口座開発概要_連携フォーマット案_20180531.xlsx」のフォーマット案シートをご確認ください。 | 対処中
011 | 問題課題 | 2018-07-03 | FT | 商品、ヴァーチャル口座のサンプルデータをご提供ください。 | 高 | 2018-07-12 | DH様 |  | 発生
012 | 問題課題 | 2018-07-03 | FT | 商品の情報をご提供ください。可能であれば、現システムに入っているデータをそのままではなく、管理したい項目のみいただけると助かります。 | 高 | 2018-07-18 | DH様 |  | 発生
013 | 問題課題 | 2018-07-03 | DH様 | DH様から提出される、請求データについて、現状は歴日で3日だが、どこまで伸ばすことが可能か？今回のターゲットにはなっていないが、通称「単月」と呼ばれる請求が、検収書受領後にデータ作成を行うため、歴日3日だと難しいため。 | 高 | 2018-07-05 | FT | 結論から申し上げると難しいです。 年間スケジュールをご提供させていただきますので、ご確認ください。 | 発生
014 | 問題課題 | 2018-07-03 | DH様 | 現状、お客様へは、封書で送付を行っているが、FT運用になると圧着ハガキに変更される。まずは、ハガキのサンプルを提供ください。 | 高 | 2018-07-05 | FT |  | 発生
015 | 問題課題 | 2018-07-03 | DH様 | 014に関連するが、圧着ハガキではなく、封書での運用は可能か。 | 高 | 2018-07-05 | FT | 封書にした場合、ebillと同様の内容が出るが問題ありませんでしょうか。 料金については、現在問い合わせ中です。 また、基本を圧着ハガキとし、ユーザからの要望でオプションとして封書対応を行うことも可能です。無料、有料も選択できます。 | 対処中
016 | 問題課題 | 2018-07-03 | DH様 | 封書での運用が可能な場合、チラシ等の同梱は可能か。 | 中 | 2018-07-05 | FT | 封書にはいくつかパターンがございます。通知書や開通案内だと実績がございますので可能です。仮に請求書を封書にした場合、こちらは対応が難しいです。また、ebillに広告を挿入することも可能ですので、こちらもご検討いただけたらと思います。 | 対処中
017 | 問題課題
018 | 問題課題
019 | 問題課題
020 | 問題課題
021 | 問題課題
022 | 問題課題
023 | 問題課題
024 | 問題課題
025 | 問題課題
026 | 問題課題
027 | 問題課題
028 | 問題課題